## Sheet1
Unnamed: 0 | project | summary | priority | created | worklog | total_worklog | status | estimated_time | link
12 | 遊戲管理後台 | [GCI] 簡單的串接頁面（一個按鈕）模擬AS平台 | Medium | 2023-08-08 | {'FinleyLu:7.5'} | 7.5 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-145
36 | 遊戲管理後台 | [Bill Report] Account欄位無阻擋輸入限制 | Medium | 2023-08-02 | {'Jennifer.C:0.25'} | 0.25 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-121
38 | 遊戲管理後台 | [Bill Report] 遊戲選單欄位需A-Z排列 | Medium | 2023-08-02 | {'Jennifer.C:0.25'} | 0.25 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-119
42 | 遊戲管理後台 | [Login Page] 帳號&密碼輸入框 提示訊息不符合規格 | Medium | 2023-08-02 | {'FinleyLu:3.0'} | 3 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-115
45 | 遊戲管理後台 | 【手動測試】Game Report | Medium | 2023-08-01 | {'JenniferChiu:6.0'} | 6 | DONE | 0.5 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-112
46 | 遊戲管理後台 | 【手動測試】Bill Report | Medium | 2023-08-01 | {'Jennifer.C:3.0', 'JenniferChiu:7.0'} | 10 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-111
47 | 遊戲管理後台 | 【手動測試】Game Maintenance | Medium | 2023-08-01 | {'Jason.L:5.0'} | 5 | 处理中 | 3 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-110
49 | 遊戲管理後台 | 【手動測試】Side Column | Medium | 2023-08-01 | {'Jason.L:4.0'} | 4 | DONE | 4 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-108
50 | 遊戲管理後台 | 【手動測試】Login Page | Medium | 2023-08-01 | {'Jason.L:1.5'} | 1.5 | DONE | 6.5 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-107
51 | 遊戲管理後台 | 電子遊戲代理後臺_Test_UAT_QA | Medium | 2023-07-26 | {'sylvia:9.0', 'Jason.L:13.0', 'JenniferChiu:1.0', 'zhaochen:2.75'} | 25.75 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-106
54 | 遊戲管理後台 | 電子遊戲代理後臺_Meeting_Designer & RD | Medium | 2023-07-03 | {'FinleyLu:21.0'} | 21 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-92
64 | 遊戲管理後台 | 電子遊戲代理後臺 | Medium | 2023-06-26 | {'sylvia:1.0', 'zhaochen:20.0'} | 21 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-17
65 | 遊戲管理後台 | Product Backlog Refinement & 會議相關 | Medium | 2023-04-23 | {'VincentLiu:18.0', 'Oscarsu:3.0'} | 21 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-4
74 | 3D 輪盤 | 【數值】數值確認 | Medium | 2023-08-04 | {'Oscarsu:3.0'} | 3 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ROULETTE-98
75 | 3D 輪盤 | 會議相關 | Medium | 2023-08-04 | {'Oscarsu:2.0'} | 2 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ROULETTE-97
79 | 3D 輪盤 | 【UI】工單彙整 | Medium | 2023-07-31 | {'SventaHe:34.0', 'Shan.Y:30.0'} | 64 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ROULETTE-92
85 | 3D 輪盤 | 【UI】介面設計 & LOGO | Medium | 2023-07-18 | {'Shan.Y:2.0', 'SventaHe:4.0'} | 6 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ROULETTE-86
100 | 3D 輪盤 | 【3D】建模與動效 | Medium | 2023-06-29 | {'Ada.H:32.0', 'Terry.C:32.0'} | 64 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ROULETTE-15
101 | 3D 輪盤 | 【原畫】背景 / 輪盤桌 / 輪盤+球 / Dolly / Logo | Medium | 2023-06-26 | {'Sherry.L:16.0'} | 16 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ROULETTE-3
122 | QA Team | 【Other】檢閱自動化測試文件 | Medium | 2023-08-07 | {'JenniferChiu:0.5'} | 0.5 | TO DO | 7.5 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-597
125 | QA Team | 【Other】【會議/討論】GCI 會議 | Medium | 2023-08-07 | {'JenniferChiu:0.5'} | 0.5 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-594
126 | QA Team | 【G15-3D後台】【Test Case撰寫】03_Game Settings。 | Medium | 2023-08-07 | {'Eddie.L:4.0'} | 4 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-593
128 | QA Team | 【G15-3D後台】【討論】與PM確認問題。 | Medium | 2023-08-07 | {'Kamil.L:0.5'} | 0.5 | TO DO | 6 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-591
131 | QA Team | 【Other】面試新人 | Medium | 2023-08-04 | {'Jennifer.C:4.0'} | 4 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-588
132 | QA Team | 【Other】【會議/討論】20230731~20230804 QA例會。 | Medium | 2023-08-04 | {'Jennifer.C:0.25'} | 0.25 | DONE | 0.75 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-587
137 | QA Team | 【G15-3D後台】【支援同事】協助後台測試。 | High | 2023-08-02 | {'Kamil.L:12.0'} | 12 | 处理中 | 6.17 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-582
139 | QA Team | 【Other】【會議/討論】20230731~20230804 QA例會。 | Medium | 2023-08-02 | {'Kamil.L:0.5'} | 0.5 | DONE | 1.5 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-580
140 | QA Team | 【Other】【會議/討論】20230731~20230804 QA例會。 | Medium | 2023-08-02 | {'Eddie.L:0.5'} | 0.5 | DONE | 1.5 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-579
141 | QA Team | 【支援同事】電遊後台測試前置作業及教學 | Medium | 2023-08-01 | {'JenniferChiu:3.0'} | 3 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-578
166 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Test Case撰寫】投注玩法規則&賠率&限紅-賠率(2023/8/2修改SPEC)。 | High | 2023-07-31 | {'Eddie.L:3.5'} | 3.5 | DONE | 0.5 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-553
167 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Study Spec】投注玩法規則&賠率&限紅-賠率(2023/8/2修改SPEC)。 | High | 2023-07-31 | {'Eddie.L:2.0'} | 2 | DONE | 2 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-552
168 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【文件撰寫】目前任務進度整理。 | Medium | 2023-07-31 | {'Kamil.L:2.5'} | 2.5 | TO DO | 4.5 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-551
170 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【文件撰寫】Test Case Review流程。 | High | 2023-07-28 | {'Kamil.L:5.0'} | 5 | TO DO | 11 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-547
171 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【文件撰寫】Jira Issue SOP。 | Medium | 2023-07-27 | {'Kamil.L:2.0'} | 2 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-545
174 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Study Spec】投注玩法規則&賠率&限紅。 | Medium | 2023-07-25 | {'JenniferChiu:1.0'} | 1 | 处理中 | 8 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-533
175 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Study Spec】遊戲介面&操作功能。 | Medium | 2023-07-25 | {'JenniferChiu:5.0'} | 5 | 处理中 | 2.5 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-532
176 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Test Case撰寫】路單-基本規則&按鍵、大路、珠盤路。 | High | 2023-07-25 | {'Eddie.L:10.0'} | 10 | DONE | 2 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-530
179 | QA Team | 【Other】【自動化測試】自動化測試功能規劃 | Low | 2023-07-21 | {'Jason.L:24.0'} | 24 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-520
180 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Test Case撰寫】路單-下三路。 | High | 2023-07-19 | {'Kamil.L:4.5'} | 4.5 | DONE | 0.1 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-514
181 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Test Case撰寫】音樂音效清單。 | High | 2023-07-19 | {'Kamil.L:7.0'} | 7 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-513
182 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Test Case撰寫】語系&幫助頁。 | High | 2023-07-19 | {'Kamil.L:6.0'} | 6 | DONE | 2 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-512
183 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Test Case撰寫】遊戲介面&操作功能。 | High | 2023-07-19 | {'Eddie.L:12.0'} | 12 | DONE | 4 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-503
302 | PM Team | 製作3D大輪盤SPEC | Medium | 2023-08-04 | {'WayneChen:10.0'} | 10 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PT-66
303 | PM Team | 製作3D大輪盤提案報告 | Medium | 2023-08-04 | {'WayneChen:5.0'} | 5 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PT-65
304 | PM Team | 市場調研3D大輪盤競品 | Medium | 2023-08-04 | {'WayneChen:8.0'} | 8 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PT-64
305 | PM Team | vicky | Medium | 2023-08-02 | {'VickyChen:100.0'} | 100 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PT-63
306 | PM Team | 做龍虎SPEC | Medium | 2023-07-21 | {'VickyChen:8.0'} | 8 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PT-58
307 | PM Team | 3D 輪盤產品規劃、開會與執行 | Medium | 2023-07-03 | {'IanWu:16.0'} | 16 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PT-40
308 | PM Team | 專案PM相關工作 | Highest | 2023-06-12 | {'Oscarsu:13.0'} | 13 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PT-25
309 | PM Team | 電投項目維運 | Medium | 2023-06-09 | {'IanWu:16.0'} | 16 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PT-21
321 | FE Team | 尚未開案項目 | Medium | 2023-06-28 | {'FinleyLu:1.5', 'zhaochen:5.5'} | 7 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-12
322 | FE Team | 3D項目相關 | Medium | 2023-06-12 | {'oreoli:28.0'} | 28 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-6
323 | FE Team | 管理相關會議 | Medium | 2023-06-09 | {'FinleyLu:1.5', 'oreoli:4.0'} | 5.5 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-2
324 | FE Team | 每日早會(固定每週1.25h) | Medium | 2023-06-09 | {'zhaochen:1.0', 'KiuTasi:1.25', 'alanyang:1.0', 'FinleyLu:1.42'} | 4.67 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-1
332 | Design T | 【 Pula Puti Live 】支援 - Logo Design | Medium | 2023-08-10 | {'SventaHe:11.5'} | 11.5 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-17
333 | Design T | TREVI中秋賀卡 | Medium | 2023-08-08 | {'SventaHe:5.0', 'Sherry.L:8.0'} | 13 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-16
334 | Design T | 3D MINES 美術概念圖 | Medium | 2023-08-08 | {'FreemanYao:16.0'} | 16 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-15
335 | Design T | 【2D動效】研blender | Medium | 2023-08-07 | {'Ariel.W:8.0'} | 8 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-14
336 | Design T | [動效]戰鷹骨架rig | Medium | 2023-08-02 | {'Armdan.H:32.0'} | 32 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-13
337 | Design T | 將鬥雞改成老鷹~並進行優化~ | Medium | 2023-08-02 | {'Gary.W:40.0'} | 40 | 处理中 | - | http://jira.trevi.cc/browse/DT-12
338 | Design T | 【2D動效】color game | Medium | 2023-07-27 | {'Ariel.W:32.0'} | 32 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-10
340 | Design T | 【UI】iSlot | Medium | 2023-07-07 | {'FreemanYao:16.0', 'SventaHe:3.0'} | 19 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-5
341 | Design T | 【 Sventa 】個人零碎小項目 | Low | 2023-07-07 | {'SventaHe:1.0'} | 1 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-4
342 | Design T | 【2D動效】AS-鬥鷹 | Medium | 2023-07-03 | {'Ariel.W:8.0'} | 8 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-3
344 | 3D百家樂 | 【數值】數值確認 | Medium | 2023-08-04 | {'Oscarsu:5.0'} | 5 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-109
345 | 3D百家樂 | 【美術】廣宣影片 | Medium | 2023-08-02 | {'Armdan.H:8.0'} | 8 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-108
346 | 3D百家樂 | 【QA】Stage測試。 | High | 2023-07-27 | {'sylvia:0.5'} | 0.5 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-105
348 | 3D百家樂 | 【前端】協議 - 下注＆遊戲結果＆開牌 | Highest | 2023-07-23 | {'KiuTasi:14.5'} | 14.5 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-89
352 | 3D百家樂 | 【前端】3D層 - 牌桌＆下注區物件建置 | Highest | 2023-07-22 | {'KiuTasi:14.5'} | 14.5 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-84
353 | 3D百家樂 | 【前端】協議 - GateSvr登入流程＆相關協議 | Highest | 2023-07-22 | {'KiuTasi:14.5'} | 14.5 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-78
354 | 3D百家樂 | 【前端】協議 - 下注紀錄 | Medium | 2023-07-21 | {'alanyang:8.0'} | 8 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-75
355 | 3D百家樂 | 【前端】UI層 - Menu層 - 幫助頁 | Medium | 2023-07-21 | {'alanyang:4.0'} | 4 | TO DO | 4 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-74
356 | 3D百家樂 | 【前端】協議 - 重置＆過牌(+1) | Highest | 2023-07-20 | {'VickyChen:40.0'} | 40 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-71
357 | 3D百家樂 | 【PM】語系&幫助頁 | Medium | 2023-07-15 | {'sylvia:1.0'} | 1 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-61
361 | 3D百家樂 | 【PM】3D百家樂 | Medium | 2023-07-14 | {'sylvia:13.0'} | 13 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-52
362 | 3D百家樂 | 會議相關 | Medium | 2023-07-13 | {'Oscarsu:2.0'} | 2 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-51
369 | 3D百家樂 | 【前端】UI層 - 投注按鈕功能 (Deal & ReBet & Double) | Highest | 2023-07-06 | {'alanyang:8.0'} | 8 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-36
370 | 3D百家樂 | 【前端】UI層 - 完整路單 | Highest | 2023-07-06 | {'alanyang:8.0'} | 8 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-35
373 | 3D百家樂 | 【前端】UI層 - Loading 頁面 - 設計置換 | Highest | 2023-07-06 | {'alanyang:4.0'} | 4 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-24
387 | 电投 | [UAT] ARS 帳房 - 開啟&關閉 刷卡登入功能 | Medium | 2023-07-31 | {'YaoTseng:1.0', 'IanWu:1.0'} | 2 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/BAIJIA-256
396 | AS_CAPP | [Q&A] Assist PH-QA | Medium | 2023-08-01 | {'JenniferChiu:4.0'} | 4 | 处理中 | 116 | http://jira.trevi.cc/browse/AS-46