## 本週報表
Trevi 本週週報 - 2023 05/02- 05/05
本週進度
專案 | 類型 | 項目 | 完成% | 所花費時間(HR) | 優先級 | 狀況 | 創建日期 | 備註
電投 | BUG | Game H5 & Mobile 關閉 "好路提示" 功能 | 80% | 11 | Highest | 預計5/10上PROD | 2023-04-21
| BUG | AMS代理網 Admin帳號 電投手提案列表 "服務器發生錯誤" | 100% | 1 | Highest | 5/3上PROD | 2023-04-18
| BUG | 客户端視頻播放器優化 | 100% | 2 | Highest | 5/3上PROD | 2023-04-14
| 運營需求 | 遊戲端投注紀錄的彈窗新增關閉按鈕 | 100% | 3 | Highest | 5/3上PROD | 2023-03-29
| BUG | 龍會計 lm-Bank 帳戶紀錄查不到資料 | 100% | 3 | Highest | 5/3上PROD | 2023-04-21
| 運營需求 | 龍會計使用PWA模式發布 | 80% | 20 | Highest | 處理中 | 2023-04-26
| 內部需求 | 遠程審批角色，從4個刪減為2個，降低簡訊與作業成本 | 40% | 8 | Highest | 處理中 | 2023-04-19
| BUG | lmbank 龍會計 - 現場戶口啟用電投帳號，應出現電投分頁而未出現 | 80% | 10 | Highest | 處理中 | 2023-04-27
| BUG | lmbank 龍會計 - M單列表沒拉到資料 | 80% | 16 | Highest | 已進UAT测试中 | 2023-05-10
| 內部需求 | 新建J88集團&貴賓廳帳戶環境 | 80% | 20 | Highest | 已進UAT测试中 | 2023-05-10
G03 | 運營需求 | PDF 報表匯出 | - | 0 | High | 處理中 | 2023-04-19 | 待等排程
| 運營需求 | LED 燈 cocos 改版 | 90% | 64 | High | 測試中 | 2023-04-12 | 預計4/5 完成, 週一提供給菲方
Slot Game | 美術 | UI與特效 / 大獎設計 / 3D 修正 | 80% | 40 | Highest | 處理中 |  | 大獎設計 尚未完成
| 內部需求 | 消除模塊計算 / 新增需求(黃金化) / 統計遊戲計分 / 統計並且結合封包 | 60% | 32 | High | 處理中 |  | 上周提出的需求 目前倫帶數據 尚未收到
| 內部需求 | 公板需求書 細項項目 | 70% | 4 | Highest | 處理中 |  | 細部規格還在調整中
| 內部需求 | GateSvr與CenterSvr建置 | 100% | 27 | High | 已完成
| 內部需求 | 串接login API | 80% | 32 | Highest | 處理中
G08 | 美術 | JP上屏幕_normal 優化 | 80% | 8 | Medium | 處理中
G09 | 美術 | Mr.bingbing / Chicken mode 五態動效 | 100% | 24 | High | 已完成
官網(P) | 規劃 | 研究菲律賓官網 | 50% | 10 | Medium | 處理中
| 規劃 | 會議與規劃 | 100% | 12(6人) | Medium | 已完成
官網(T) | 內部需求 | 建置與製作 | - | 25 | Medium | 處理中
| 美術 | 整體視覺調整 | 80% | 24 | Medium | 處理中 |  | 輪播圖照片挑選、調整 尚未完成
color game | 運營需求 | 補充color game部分設置 | 100% | 7 | Medium | 已完成
Trevi 下週目標
下週目標
專案 | 類型 | 項目 | 目標完成% | 優先級 | 狀況 | 備註
電投 | BUG | Game H5 & Mobile 關閉 "好路提示" 功能 | 100% | Highest | 處理中 | 5/10上PROD
| 內部需求 | 龍會計使用PWA模式發布 | 100% | Highest | 處理中
| BUG | 遠程審批角色，從4個刪減為2個，降低簡訊與作業成本 | 100% | Highest | 處理中
| BUG | lmbank 龍會計 - 現場戶口啟用電投帳號，應出現電投分頁而未出現 | 100% | Highest | 處理中
| BUG | lmbank 龍會計 - M單列表沒拉到資料 | 100% | Highest | 處理中
| 運營需求 | 新建J88集團&貴賓廳帳戶環境 | 100% | Highest | 處理中
G03 | BUG | PDF 報表匯出 | 100% | High | - | 與菲方洽談時程中
| 運營需求 | LED 燈 cocos 改版 | 100% | High | 測試中 | 預計5/8完成
Slot Game | 內部需求 | 串接login API | 100% | Highest | 處理中
| 內部需求 | 統計計分模組化 / 統計遊戲計分 | 100% | Highest | 處理中
| 美術 | UI與特效 / 大獎設計 / 3D 修正 | 100% | Highest | 分析與計畫
| 規劃 | 公板需求書 細節項目（消除類遊戲 / Slot機台設定 / 斷線處置 / 下注單位 / 語系） | 100% | Highest | 分析與計畫
G08 | 美術 | JP上屏幕_normal 優化 | 100% | Medium | 處理中
官網(P) | 規劃 | 文案提供給菲方 且 會議 | 100% | Medium | 處理中
官網(T) | 內部需求 | 建置與製作 | 100% | Medium | 處理中
| 美術 | 整體視覺調整 | 100% | Medium | 處理中
100%
[9 empty] | 總工作數量 | 已完成數量 | 完成度

## 本週報表(人力）
Trevi 本週人力週報 - 2023 05/2~05/5
人員名稱 | 部門 | 項目 | 是否完成 | 時數（HR） | 加班時數 | 休假 | 備註 | 總時數
Freeman | 美術 | 官網(菲) - 行前會議與規劃 | V | 2 |  |  |  | 42 | 官網(台)：24+25+0.5+8 | 57.5
|  | slot - UI與特效任務拆分 - BIG WIN 大獎設計x4 - 3D 修正優化指導 |  | 40 |  |  | 大獎設計 尚未完成（等候菲方3D資源，先行製作標題與裝飾）
Ariel | 美術 | G09 - Mr.bingbing_JP上屏幕_normal,in,loop,win,out 五態動效 | V | 8 |  |  |  | 32
|  | G08 - JP上屏幕_normal 優化 |  | 8 |  |  | 進行中
|  | G09 - Chicken mode_JP上屏幕_normal,in,loop,win,out 五態動效 | V | 16 |  |  |  |  | 官網(菲) ：4+10+5 | 19
Sventa | 美術 | 官網(台) - (NEW)內文排版、整體視覺調整、圖文入場動畫配置 - 輪播圖照片挑選、調整 |  | 24 |  |  | 輪播圖照片挑選、調整 尚未完成 | 26 | 電投：181.5 | 181.5
|  | 官網(菲) - 行前會議與規劃 | V | 2 |  |  |  |  | G09 :16 | 24
Kamil | QA | 電投 - 新版本測試 - 研讀需求相關文件 - 分配任務 - 與PM溝通 - 測試文檔撰寫 | V | 17.5 |  | 病假 8 HR |  | 17.5 | G08:8 | 8
Jennifer | QA | 電投 - 撰寫測試案例 - 新版本測試 - 協助開發驗證問題 | V | 32 |  |  |  | 32 | G03:8+1+32+32+16+6+1 | 96
Eddie | QA | G03 - 新版本測試 - 協助開發驗證問題 | Ｖ | 8 |  |  |  | 21.5 | G04:13.5 | 13.5
|  | G04 - 研讀需求相關文件 - 撰寫測試案例 - 新版本測試 | Ｖ | 13.5 |  |  |  |  | slot:40+32+16+4+7+57 | 156
Yao | 後端 | 電投 - 遠程審批角色，從4個刪減為2個，降低簡訊與作業成本 |  | 8 |  |  |  | 32 | 其他:4+6+2+7+21 | 82
|  | 電投 - 播放器新方案測試 | V | 4 |  |  |  |  | color game:7 | 44
|  | 電投 - Game H5 & Mobile 關閉 "直播模式" 功能 | V | 4 | [5 empty] | 7
|  | 電投 - 龍會計 現場戶口啟用電投帳號，應出現電投分頁而未出現 | Ｖ | 8
|  | 電投 - 龍會計 M單列表沒拉到資料 | Ｖ | 4
|  | 電投 - 追蹤測試CSV匯出功能，是否會造成 ars server 掛掉 | V | 4
ChunHao | 後端 | slot - 串接login API |  | 32 |  |  |  | 32
Ｗayne | PM | slot - 協助繪製Slots game的wireframe |  | 7 |  |  |  | 28
|  | 官網(菲) - 規劃與研究菲律賓官網 | V | 10
|  | 其他 - 規劃Trevi chatGPT內訓內容 |  | 4
|  | color game - 補充color game部分設置 | V | 7
BJ | PM | 電投 - 整理电投周报 - jira单現場處理交给Ian接手處理 | Ｖ | 4 |  |  |  | 33
|  | 官網 - 討論Sprint2優化與改版方向 - 確認設計定版與時間調整 | Ｖ | 7
|  | 其他 - 产品面试 *2 - 和Vicky討論專案管理規劃 | V | 6
|  | slot - 確認SLOT專案目前進程 - 討論與嘗試建立業務流程 - 後台調研與規劃 | Ｖ | 16
Ian | PM | 電投 - 排查電投系統 BUG - 建立、派發、驗證 Project Tickets - build 跨集團環境，並進行測試 - 追蹤 Ada 協助事項進度 - 電投Q2規劃簡報 | Ｖ | 32 |  |  |  | 32
Vicky | PM assistant | 月報優化 / 週報整理 | V | 12 |  |  |  | 21
|  | 與BJ討論專案管理規劃 | V | 6
|  | 其他 - 官網會議, 與Kamil/BJ開會討論版本流程 | V | 2
|  | G03 - LED/ pdf 確認進度 | V | 1
Oscar | 數值 | Slot 細項項目 |  | 4 |  |  |  | 24
|  | game001_麻將 - Game Server邏輯需求提供 | V | 8
|  | 老虎機概念教學簡報 | V | 12
Finley | 前端 | 電投 - Game H5 & Mobile 關閉 "好路提示" 功能 | Ｖ | 3 |  |  |  | 38
|  | 電投 - 播放器新方案測試 | Ｖ | 2
|  | 電投 - 遊戲端投注紀錄的彈窗新增關閉按鈕 | Ｖ | 3
|  | 電投 - lmbank 龍會計 - 現場戶口啟用電投帳號，應出現電投分頁而未出現 | Ｖ | 2
|  | 電投 - J88 Rebrand | Ｖ | 20
|  | 官網建置 |  | 8
Zhao | 前端 | Daily Sync Meeting |  | 2 |  |  |  | 27
|  | 官網(台) - Sprint 2 需求確認＋討論＋實作 | Ｖ | 25
Vincent | 前端 | 電投 - 龍會計 M單列表沒拉到資料 | V | 12 |  |  |  | 23
|  | 電投- 龍會計 lm-Bank 帳戶紀錄查不到資料 | V | 3
|  | 電投- Game H5 & Mobile 關閉 "好路提示" 功能 | V | 8
Kiu | 前端 | G03 - [debug]本局最高下注玩家 & 跑馬燈 - [debug]上局最高營利(>1萬)玩家大獎顯示 - [debug]每一局的計時器 - [debug]排行榜 | V | 32 |  |  |  | 32
Jack | 前端 | G03 - cocos修BUG | V | 32 |  |  |  | 32
Alan | 前端 | G03 - let PK活動對手顯示 修正與測試 | Ｖ | 16 |  |  |  | 32
|  | 內部訓練 ppt & 講稿 | Ｖ | 16
Oreo | 前端 | slot - 電投的底層架構解耦，以便能通用SLOT與電投結構 | Ｖ | 7 | 1 |  |  | 29.5
|  | 電投 - 協助issue定義/指派/測試/部署 | V | 4
|  | 官網(菲) - 擔任PO協助專案初始調研與推進 | Ｖ | 5
|  | 官網(台) - 協助整體時程排定 | V | 0.5
|  | 其他 -會議、Ｐ端官網內部會議、Ｐ端官網甲方會議、QA/PM專案流程修正 | Ｖ | 7
|  | G03 - 協助issue定義/指派/測試 | V | 6
Frank | 服務 | slot - 消除模塊計算 | V | 8 |  |  |  | 32
|  | slot - 新增需求(黃金化) |  | 8 |  |  | 上周提出的需求 目前倫帶數據 也尚未收到
|  | slot - 統計遊戲計分 | V | 8
|  | slot - 統計並且結合封包 |  | 8 |  |  | 將完成的統計 包成變動長封包
Paul | 服務 | Slot - GateSvr與CenterSvr建置 | V | 25 | 2 |  |  | 26
|  | G03 - UAT荷官登入問題找尋 | V | 1
全員參與slot概念講座 為 2HR* 22 人 = 44HR | [7 empty] | 688.5
96
[10 empty] | 部門名稱 | 總工作數量 | 已完成數量 | 完成度
100%
[10 empty] | 部門名稱 | 總工作數量 | 已完成數量 | 完成度