## Sheet1
Unnamed: 0 | project | summary | priority | created | worklog | total_worklog | status | estimated_time | link
0 | 遊戲管理後台 | [優化] 局號及注單號顯示變更 | Highest | 2023-10-17 | {'jerrysu:5.0', 'Finley.L:5.0'} | 10 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/VUEGMB-221
16 | Server Team | paul | Medium | 2023-09-11 | {'Paul.J:40.0'} | 40 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ST-7
19 | Server Team | 服務器架構處理 | Medium | 2023-08-08 | {'Dio.C:40.0'} | 40 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ST-4
21 | Server Team | 3D輪盤 | Medium | 2023-08-08 | {'Sky.H:32.0'} | 32 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ST-2
28 | QA Team | 【Other】 【會議】交付JIRA Flow & 文件說明 | Medium | 2023-10-20 | {'Jennifer.C:1.0', 'Scott.H:1.0'} | 2 | DONE | 1 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-877
30 | QA Team | 【會議/討論】內外網路架構變動說明會 | Medium | 2023-10-20 | {'Scott.H:1.0'} | 1 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-875
31 | QA Team | 【會議/討論】壓測環境規格 | Medium | 2023-10-20 | {'Scott.H:1.0'} | 1 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-874
32 | QA Team | 【G15-3D大轉輪】【Test Case撰寫】注單細單優化驗證。 | Medium | 2023-10-19 | {'Kamil.L:1.0'} | 1 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-873
33 | QA Team | 【會議/討論】手動測試流程檢視 | Medium | 2023-10-19 | {'Kamil.L:1.0', 'Scott.H:2.0', 'Jennifer.C:1.0'} | 4 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-872
34 | QA Team | 【會議/討論】Lake - 項目佈達會議 | Medium | 2023-10-18 | {'Scott.H:0.5'} | 0.5 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-871
35 | QA Team | 【G15-3D輪盤】【Test Case撰寫】注單細單優化驗證。 | Medium | 2023-10-18 | {'Kamil.L:1.0'} | 1 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-870
36 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【Test Case撰寫】注單細單優化驗證。 | Medium | 2023-10-18 | {'Kamil.L:1.0'} | 1 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-869
40 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【手動測試】複驗DROULETTE-209。 | Medium | 2023-10-18 | {'Kamil.L:1.0'} | 1 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-865
41 | QA Team | 【會議】QA例會 10/16 ~ 10/20 | Medium | 2023-10-17 | {'Scott.H:1.0', 'Kamil.L:2.0', 'Jennifer.C:2.0', 'Jason.L:1.0'} | 6 | DONE | 9 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-864
43 | QA Team | 【G15-3D輪盤】【程式撰寫】服務器改注單架構測試腳本。 | High | 2023-10-17 | {'Kamil.L:9.0'} | 9 | DONE | 3 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-862
44 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【討論】交接平台串接任務。 | Medium | 2023-10-17 | {'Kamil.L:1.0'} | 1 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-861
45 | QA Team | 【Other】【文件撰寫】彙整小工具SOP。 | Medium | 2023-10-16 | {'Kamil.L:2.0'} | 2 | TO DO | 5 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-860
48 | QA Team | 【Other】 【會議】 整合流程會議 | Medium | 2023-10-13 | {'Scott.H:0.5', 'Jennifer.C:4.5'} | 5 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-857
51 | QA Team | 【Other】【程式撰寫】統計工時小工具-優化。 | Medium | 2023-10-13 | {'Kamil.L:2.0'} | 2 | 处理中 | 22 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-853
55 | QA Team | 【Other】【程式撰寫】更新版號自動查詢小工具。 | Medium | 2023-10-12 | {'Kamil.L:5.67'} | 5.67 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-849
60 | QA Team | 【Other】 繪製Demo JIRA 流程圖 | Highest | 2023-10-06 | {'Jennifer.C:8.0'} | 8 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-841
61 | QA Team | 【Other】 撰寫Demo JIRA 流程設計文件 | Highest | 2023-10-06 | {'Jennifer.C:13.0'} | 13 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-840
65 | QA Team | 【G15-旗艦廳】旗艦廳聯調聯調測試 | Highest | 2023-10-05 | {'Eddie.L:5.0', 'Kamil.L:0.83'} | 5.83 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-831
71 | QA Team | 【G15-3D大轉輪】【手動測試】Bug Verification。 | Medium | 2023-10-03 | {'Eddie.L:4.5'} | 4.5 | TO DO | 7 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-811
73 | QA Team | 【G15-3D百家樂】【文件撰寫】彙整新架構測試任務。 | High | 2023-09-22 | {'Kamil.L:1.0'} | 1 | DONE | 2 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-773
80 | QA Team | 【G15-3D輪盤】【討論】與PM確認問題。 | Medium | 2023-08-23 | {'Kamil.L:0.17'} | 0.17 | TO DO | 7.83 | http://jira.trevi.cc/browse/QT-669
89 | PM Team | E-bingo 介紹會議 | Medium | 2023-10-23 | {'Oscar.S:1.5'} | 1.5 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PM-122
90 | PM Team | 數值體驗方案 | Medium | 2023-10-23 | {'Oscar.S:4.0'} | 4 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PM-121
97 | PM Team | SuperAce報告彙整 | Medium | 2023-10-11 | {'Oscar.S:5.0'} | 5 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PM-114
108 | PM Team | PM週會 | Medium | 2023-09-22 | {'Oscar.S:1.5'} | 1.5 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PM-103
112 | PM Team | 會議 | Medium | 2023-09-17 | {'Oscar.S:8.0'} | 8 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PM-99
119 | PM Team | 3D項目同步會議 | Medium | 2023-09-03 | {'Oscar.S:2.0'} | 2 | Backlog | 12 | http://jira.trevi.cc/browse/PM-92
174 | PM Team | 專案PM相關工作 | Highest | 2023-06-12 | {'Oscar.S:5.0'} | 5 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PM-25
197 | PlatformDemo | 【前端】增加網址帶入參數 | Medium | 2023-10-16 | {'Vincent.L:6.0'} | 6 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/PLATDEMO-13
208 | Monte | 【2D設計】角色設計 | Medium | 2023-10-11 | {'Sherry.L:16.0'} | 16 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/MON-1
223 | 遊戲大廳 | 【設計】品牌LOGO設計 | Medium | 2023-10-17 | {'Sventa.H:5.0'} | 5 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/GLOBBY-26
240 | 遊戲大廳 | 【前端】針對bundle/repo架構做Dev環境測試 | Highest | 2023-10-08 | {'Alan.Y:36.0'} | 36 | DONE | 4 | http://jira.trevi.cc/browse/GLOBBY-7
242 | 遊戲大廳 | 【前端】針對bundle/repo架構做本地測試 | Highest | 2023-10-08 | {'Curry.L:8.0'} | 8 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/GLOBBY-5
244 | 遊戲大廳 | 【設計】遊戲品牌名稱 | Medium | 2023-09-26 | {'Sventa.H:3.0'} | 3 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/GLOBBY-2
246 | GCI | Enhance GCI Api doc | Medium | 2023-10-16 | {'Hao.L:8.0'} | 8 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/GCI-14
346 | FE Team | Jenkins/Shell Script | Medium | 2023-10-17 | {'Vincent.L:11.0'} | 11 | Backlog | 1 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-16
347 | FE Team | 專案流程協助 | Medium | 2023-10-13 | {'Zhao.C:40.0', 'Finley.L:8.0'} | 48 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-15
350 | FE Team | 尚未開案項目 | Medium | 2023-06-28 | {'Vincent.L:4.0'} | 4 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-12
351 | FE Team | 其他雜項專用 | Medium | 2023-06-28 | {'Finley.L:13.0'} | 13 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-11
354 | FE Team | VueJS動態客戶端頁面規劃 - 包網 | Medium | 2023-06-12 | {'Vincent.L:6.0'} | 6 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-7
355 | FE Team | 3D項目相關 | Medium | 2023-06-12 | {'Kiu.T:36.25'} | 36.25 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-6
359 | FE Team | 每日早會(固定每週1.25h) | Medium | 2023-06-09 | {'Vincent.L:1.25', 'Finley.L:1.42', 'Curry.L:1.25'} | 3.92 | Backlog | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/FT-1
381 | 3D大轉輪 | 【G15-3D大轉輪】網路關閉後，未跳出斷線提示，點擊Spin後，輪盤會無限轉圈 | Medium | 2023-10-02 | {'Curry.L:3.0'} | 3 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DWHEEL-99
418 | Design Team | 【 Zoda】個人零碎小項目 | Medium | 2023-10-20 | {'Zoda.H:32.0'} | 32 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-46
419 | Design Team | 【 Wally】個人零碎小項目 | Low | 2023-10-17 | {'Wally.H:40.0'} | 40 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-45
420 | Design Team | 3D大富翁 | Medium | 2023-10-16 | {'Terry.C:16.0'} | 16 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-44
421 | Design Team | bingo 3d角色製作 | Medium | 2023-10-13 | {'Gary.W:40.0'} | 40 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-43
422 | Design Team | 【2D動效】西班牙紙牌 | Medium | 2023-10-13 | {'Zoda.H:8.0'} | 8 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-42
423 | Design Team | [3D動效]大廳3D版 | Medium | 2023-10-05 | {'Terry.C:24.0'} | 24 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-41
427 | Design Team | [TA]TA見習研究 | Medium | 2023-09-26 | {'Armdan.H:40.0'} | 40 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-37
429 | Design Team | 【Freeman零碎項目】 設計製作物，協PM競品調查，UX研究等 | Medium | 2023-09-18 | {'Freeman.Y:16.0'} | 16 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-34
430 | Design Team | 【 Rosie 】個人零碎小項目 | Medium | 2023-09-15 | {'Rosie.c:2.0'} | 2 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-33
433 | Design Team | 【Ada】個人項目 | Medium | 2023-08-25 | {'Ada.H:35.0'} | 35 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-29
442 | Design Team | 【2D動效】color game+pula puti | Medium | 2023-07-27 | {'Wally.H:14.0'} | 14 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-10
443 | Design Team | 【 Sventa 】個人零碎小項目 | Low | 2023-07-07 | {'Sventa.H:9.0'} | 9 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DT-4
525 | 3D百家樂 | 【QA】測試橫屏豎屏轉換遊戲是否正常運行 | Medium | 2023-10-19 | {'Kamil.L:3.83'} | 3.83 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-309
541 | 3D百家樂 | 【G15-3D百家樂】【旗艦廳聯調】使用夜神模擬器進入遊戲，跳出横屏提示後進行切屏，螢幕顯示不正常 | Medium | 2023-10-13 | {'Curry.L:3.0', 'Finley.L:7.0'} | 10 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/DBAC-292
652 | Color Game | 【 UI 】LED版 - 背景繪製 (風格測試) | Medium | 2023-10-23 | {'Rosie.c:16.0'} | 16 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/CG-7
653 | Color Game | 【UI】勳章設計 | Medium | 2023-10-20 | {'Sventa.H:3.0', 'Baca.L:16.0'} | 19 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/CG-6
654 | Color Game | 【 UI 】IP彈窗 - You win、jackpot Design | Medium | 2023-10-20 | {'Shan.Y:16.0'} | 16 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/CG-5
655 | Color Game | 【 2D 】LED版 - 背景修圖合成 | Medium | 2023-10-20 | {'Sventa.H:8.0'} | 8 | TO DO | 8 | http://jira.trevi.cc/browse/CG-4
656 | Color Game | 【 UI 】LED版 - Lucky Wheel、Bonus Wheel Design | Medium | 2023-10-20 | {'Sventa.H:12.0', 'Rosie.c:16.0'} | 28 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/CG-3
657 | Color Game | 【2D設計】角色設計 | Medium | 2023-10-11 | {'Sherry.L:24.0'} | 24 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/CG-2
659 | 西班牙紙牌 | 【UI設計】工作彙整 | High | 2023-10-03 | {'Baca.L:16.0', 'Rosie.c:6.0', 'Shan.Y:24.0'} | 46 | TO DO | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/CARD-1
879 | 自動化測試 | 【自動化測試】【G15-3D百家樂】開獎機規格 | Medium | 2023-10-05 | {'Eddie.L:5.0'} | 5 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/AUTO-24
880 | 自動化測試 | 【自動化測試】協議測試程式範本 | Medium | 2023-10-05 | {'Scott.H:27.0'} | 27 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/AUTO-22
883 | 自動化測試 | 【程式試寫】嘗試寫一個壓力測試工具 | Medium | 2023-09-15 | {'Scott.H:2.0'} | 2 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/AUTO-13
888 | 技術改善項目 | 【QA】 【G15-3D百家樂】 注單細單優化驗證 TestRun1 | Medium | 2023-10-17 | {'Kamil.L:2.0'} | 2 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ALL-10
889 | 技術改善項目 | 【QA】 【G15-3D輪盤】 注單細單優化驗證 TestRun1 | Medium | 2023-10-17 | {'Kamil.L:2.0'} | 2 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ALL-9
890 | 技術改善項目 | 【QA】 【G15-3D大轉輪】 注單細單優化驗證 TestRun1 | Medium | 2023-10-17 | {'Jason.L:2.0'} | 2 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ALL-8
891 | 技術改善項目 | 【QA】 【電遊-後台】 注單細單優化驗證 TestRun1 | Medium | 2023-10-17 | {'Kamil.L:2.0'} | 2 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ALL-7
892 | 技術改善項目 | 【QA】進測準備 | High | 2023-10-17 | {'Scott.H:2.0', 'Jennifer.C:1.5', 'Kamil.L:1.5', 'Eddie.L:1.5'} | 6.5 | DONE | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ALL-6
896 | 技術改善項目 | [QA] 壓測機制 | Medium | 2023-09-26 | {'Jason.L:38.0'} | 38 | 处理中 | 0 | http://jira.trevi.cc/browse/ALL-1